|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Государственное объединение«ЖКХ Гродненской области»  \_\_\_\_\_\_\_\_ .  (фамилия, подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | СОГЛАСОВАНО  Начальник финансового отдела Берестовицкого районного исполнительного комитета  Мышко Н.Г.(фамилия, подпись)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | УТВЕРЖДЕНО  Решением Берестовицкого исполнительного комитета.№ . |

Текущий график

капитального ремонта жилых домов на 2019годпо Берестовицкому району

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текущем году  кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость проведения капитального ремонта  руб. | | Использовано средств на  .  руб. | План финансирования 2019 года, руб. | | | |
|  | всего | в том числе | | |
|  | начало  месяц,  год | окончание  месяц,  год | сметная | договорная | Кредитор-ская задолжен-ность на |  | |
|  |
| бюджет | Сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Берестовицкое** **РУП ЖКХ** | | | | | | | | | | | | |
| Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №7по улице Матросова в г.п.БольшаяБерестовица | **1383,4** | **1383,4**  **-** | **июль** | **сентябрь** | **304 518** | **-** | **-** | **237 438** |  | **159268,0** | **78 170,00** |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул.Центральная в аг.М.Берестовица | **386** | **386** | **май** | **июль** | **91 630** |  |  | **44 476** |  |  | **44 476** |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №7 в д.Лесная Берестовицкого района | **1060,4** | **1060,4** | **сентябрь 2018** | **апрель 2019** | **273 122** |  |  | **24 485** |  |  | **24 485** |
|  | Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов | | | | | | | | | | | |
|  | Капитальный ремонт кровли жилого дома №35А по ул. Ленина в г.п.Большая Берестовица | **4543** |  | **июнь** | **июль** | **32 867** |  |  | **32 867** |  |  | **32 867** |
|  | ИТОГО |  | **2829,8** |  |  | **702 137** |  |  | **339 266** |  | **159268,0** | **179 998,0** |
|  | КСУП «Пархимовыцы» | | | | | | | | | | | |
|  | Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома №71 по улице Центральнойаг.Пархимовцы» | **1183,6** | **1183,6** |  |  | **304 969** |  |  |  |  |  | **90 000,00** |
|  | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Молодежной аг.Пархимовцы» | **896,5** | **896,5** |  |  | **230 994** |  |  |  |  |  | **средства организации** |
| Техническое обследование и изготовление ПСД в текущих ценах:10000,00 (бюджетные средства)  аг.Ст.Дорец, ул.Победы,10 (двухквартирный блокированный жилой дом) капитальный ремонт с элементами модернизации ( подвод водопровода, устройство локальной канализации и индивидуального отопления от газового котла) -5000,00 руб;  г.п.Б.Берестовица, ул. Комсомольская, 15 (двухквартирный блокированный жилой дом) реконструкция блокированного жилого дома в одноквартирный жилой дом с подводом водопровода, устройства локальной канализации и индивидуального отопления от газового котла) – 5000,0 руб. | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **169268,00** | **269998,00** |

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Нормативный срок произ-водства работ | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость  1 кв.м. (руб) | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
| начало  месяц, год | окончание  месяц, год |
| Объекты РУП ЖКХ с вводом площади в текущем году | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул.Матросовав г.п.Берестовица | 2 месяца | июль | сентябрь | 220,12 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных системводоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования, замена вводного кабеля, замена ВРУ, замена этажных щитков, тепловая изоляция торцевых стен | **-** |
| 2 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №18 по ул.Центральная в аг.М.Берестовица | 1 месяц | май | июнь | 237,38 | Смена покрытия кровли из шифера, замена стропильной системы, ремонт дымохода, замена дверного блока входной двери, устройство козырька, восстановление отмостки, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации, требуется замена электропроводки в местах общего пользования |  |
| 3 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №7 в д.Лесная Берестовицкого района |  | сентябрь 2018 | апрель | 136,7 | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена оконных блоков на лестничной клетке, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации. |  |
| Объекты РУП ЖКХпо капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов | | | | | | | |
| 4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №35А по ул. Ленина в г.п.Большая Берестовица | 2 месяца | июнь | июль | 7,23 | Ремонт кровли |  |
| ОбъектыКСУП с вводом площади в текущем году | | | | | | | |
| 5 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №71по улице Центральной в аг.Пархимовцы |  |  |  |  | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли жилого дома №3по улице Молодежной в аг.Пархимовцы |  |  |  |  | Ремонт кровли, замена люков и дверных блоков выхода на кровлю, ремонт балконных и парапетных плит, ремонт входов в подвал с заменой дверных блоков, ремонт отмостки с приямками, ремонт козырьков входов, замена дверных блоков входных групп, ремонт цоколя, замена внутренних инженерных систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, замена электропроводки в местах общего пользования |  |

**Всего в действующих ценах на 2019 год –439 266 руб.**

**Директор Берестовицкого РУП ЖКХ В.Ч.Замировский**

**Согласовано:**

**Заместитель председателя Берестовицкого**

**районного исполнительного комитета А.М.Рахуба**